编号

河南中烟工业有限责任公司

科技项目申报(任务)书

| 项目类别 | ●A类 ○B类 ○C类 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于多元传感探测技术烟叶醇化程度检测系统的研究和应用 |
| 主要承担单 位（部门） | 河南中烟工业有限责任公司技术中心工艺研究所（） |
| 通讯地址 | 郑州市经开区经开第三大街8号 |
| 申报日期 | 2020年12月25日 |

一、项目或课题名称（<25字）

基于多元传感探测技术烟叶醇化程度检测系统的研究和应用

二、申请计划项目类别

●技术研究开发类项目          ○技术应用推广类项目          ○其它类

八、立项的目的、必要性 1.立项目的 醇化是改善烟叶品质，提高其可用性的重要环节。卷烟用的烟叶在复烤之后，还不能达到最佳的使用状态，若立即制成烟支，吸食时会引起呛辣，刺激性强烈和生青杂气浓郁，吸食口感低劣。烟叶经自然醇化后，内在品质会发生明显改善。实践证明，品种，不同产地，不同品质的烟叶表现出不同的醇化能力。烟叶醇化后品质的改善所需的醇化期也各不相同。因此，开展“烟叶醇化程度检测系统”的研究，准确的掌握烟叶的自然醇化期，实时掌握烟叶的醇化程度，发挥烟叶醇化的最佳性能。进一步保障醇化效果，减少测评环节人力、物力的支出，而且有利于仓贮的烟叶更加合理的搭配使用，减少相应的库存量。 2.立项的必要性： - 不同产区、不同品质的烟叶其醇化能力不同，需组织大量的人力对醇化结果进行评测，周期长、效率低、人为因素多。因不同产区、不同品种、不同品质的烟叶表现出不同的醇化能力，烟叶品质的改善所需的醇化期也各不相同。在烟叶醇化贮存期内，需定期对正在醇化的烟叶进行全面的检测、评吸，有条件的企业还会对烟叶的内含成分的变化进行化学分析。根据贮存烟叶的外观品质和内在质量的变化，确定该批烟叶是否达到最佳醇化状态。若烟叶醇化达到最佳状态，则此批烟叶可投入使用，否则继续醇化。若发现烟叶水分超过规定范围、有霉变、压紧，粘结出油，生虫等情况，也应立即停止醇化及时处理。否则，就会使烟叶品质继续下降，丧失吸食价值。因人力组织环节，周期长、效率低，很难实时掌控烟叶的醇化状态，不能及时给出相关储备烟叶的“取用建议”，难以保障烟叶的使用效果。 - 人工评测受主观影响较大，难以真实、客观地反映烟叶的醇化程度。传统的烟叶质量评价方法主要是依据于对烟叶外观质量的评价，外观质量评价属于感官性的评价，会受评价者的烟叶分级水平和个人评价眼光的影响，这些因素可能会对烟叶质量评价带来一些波动。 - 目前，行业内通常是采用外观质量评价、感官评吸和常规化学成分三方面综合评价的方法，评测烟叶的醇化程度。行业内比较公认的烟叶进度指标“一值三幅”（即：吸光值，多分降解率、色素降解率和PH降解率），即通过对醇化过程中物理变化及化学成分的检测，对其相关性进行分析，选出与醇化片烟感官质量有较大影响的化学成分，并以醇化片烟y(感官质量总分)为因变量，以影响感官质量总分的化学成分作为自变量构建回归模型，以此表征烟叶的醇化程度。此方法虽能减少人工评测的环节，仍需投入大量物理、化学实验以得到过程自变量数据，耗时耗力。 - 本项目通过对醇化过程中，各个阶段的烟叶取样进行空间模型内点燃测试，模拟人工品吸的状态，通过传感器矩阵对燃烧产物中主要气体、化合物及颗粒物成分含量进行检测统计，分析其中有相关性主要成分的变化，并与烟叶的感官质量评测结果对比，建立回归模型。并针对不同产地、不同品种、不同品质、不同醇化时间的烟叶进行测试，根据感官质量评测结果设定醇化周期阈值，建立数据库和对比模型。可实时根据检测的结果，对比分析所取出烟叶对应醇化周期 阶段，并给出是否使用建议。此方法减少人工评测及物、化检测环节，大力减少人力及实验成本，省时高效给出烟叶醇化程度分析报告，保障烟叶的使用品质和醇化效果。

九、国内外此类研究现状与发展趋势 对于烤烟醇化程度的指标研究，目前多处在研究阶段，成果资料比较少，现对研究结果综述如下： 汤朝起等认为在研究过程中S值的变化规律与烟叶的醇化质量密切相关，经过评吸，当S值达到5.1左右时，烟叶质量最好，S值可以作为一个特征指标。 郁建平等（黄果树集团）研究认为烟叶的品质与烟叶的颜色呈密切相关，可以作为烟叶醇化质量的评价指标，颜色用吸光度表示，A在0.4-0.55时，烟叶质量最好,A大于0.55或A小于0.4时，烟叶质量较差。 黄乐平等人（武烟集团）以云南烟叶为样品，进行碘值法判断烟叶醇化程度的研究，研究结果认为：当滴定值小于1时，表明烟叶样品为未开始醇化或正在醇化，当滴定值大于1小于5时，表明烟叶样品己经醇化完企，当滴定值大于5时,表明烟叶醇化过度。 1985年，Sakaki等人（日本烟草公司）用顶空-气相法色谱法测定了烤烟薛化过程中的挥发性致香物质的气相法色谱，对从图谱上获得的海最数据用PCA法（主成分分析法）和SDA法（逐步识别分析法）筛选出苯甲醇、糖醇、以及茄酮三种物质作为衡量烟叶醇化程度的重要指标。但具体的指标值比较模糊。 综合目前对烟叶淳化衡量指标的研究，研究方向有两个转变，一个是酶和微生物的作用研究转向于化学变化的研究；一个是每一个具体化学成分的研究转向于相对模糊的一类物质变化研究，用指纹图谱的方法去研究一类物质逐渐成为主流的研究方法；根据国内外对烟叶醇化的研究、特别是在我国原来研究的基础上，可以判断虽然烟叶淳化机理不清楚，但确定的是烟叶在淳化过程中发生了个变化，即颜色变化、酸度和氧化能力的变化，这三个变化是整个醇化过程的核心。 本项目借鉴了国内外烟叶醇化量化的先进理论,并使用最新的气体电化学传感器检测技术，旨在研制出一种更有效、更客观量化烟叶醇化程度的方法。我们将根据4类64通道传感器的AD信号值综合评估烟叶淳化程度。目前，这套设备与技术路线在国内外绝无仅有。

十、项目目标 1、项目研究目标及主要技术指标 （1）项目研究目标 - 建立一套针对烟叶点燃后产生的主要气体、化合物或颗粒物成分含量的自动检测系统； - 建立一套针对不同产地、不同品种、不同品质烟叶的发酵成熟的图像数据库； - 以检测数据与评吸结果及化学成分检测结果为依据构建回归模型； - 针对某个产地、某个品种、某个品质不同醇化时长的烟叶建立模型数据库，并制定不同醇化周期对应阈值数据库； - 开发一套自动检测、计算、分析软件，用于评估烟叶的醇化程度，并进行信息反馈和报警； （2）项目的主要技术指标 - 烟叶醇化程度检测成功率≥90% - 取用报警准确率≥90% - 终端检测传感器故障率＜0.1% - 传感器使用寿命≥5年 - 预期提交的成果：新产品、新技术、新装置；申请专利、技术秘密、注册商标、技术标准、论文专著 - 多元传感探测烟叶醇化装置1套； - 烟叶醇化综合分析软件一套； - 技术报告1份； - 专利1项； - 期刊论文1篇。 3、项目经济效益或社会效益预测 （1）经济效益分析 - 本项目可实现烟叶醇化程度的自动检测和数据统计分析，减少人工评吸和物理、化学实验检测环节，提高检测效率，有效降低企业人力支出成本80%以上，节约检测时长90%以上； - 本项目可实时对烟叶醇化程度进行评估，具备自动信息反馈和烟叶取用报警功能，有利于企业实时掌控烟叶醇化程度，避免因取用不及时造成的烟叶品质的下降及库存成本的增高。 （2）社会效益分析 - 本项目的研究和应用能有效提高烟叶醇化过程的自动检测水平，提升醇化的智能化管理水平。 - 本项目的研究和应用在国内尚属首创，项目的实施对行业的发展具有一定的意义。

十一、项目主要内容及需解决的关键技术 （一）项目主要内容 （1）标准库的建立：创建经评吸专家分级后的不同产地、不同品种、不同品质烟叶的样品数据库。主要过程是，创建不同产地、不同品种、不同品质烟叶的样品数据库，然后邀请专家对样品评级，使用多元传感探测烟叶醇化装置检测同一样本，记录多套该等级烟叶在多类电化学气体传感器的AD信号值； (2)检测库建立：分不同产地、不同品种、不同品质管理待检样本。管理检测成果，研究人员拿到待检烟叶后使用淳化检测装置生成对应的原始电信号、淳化结果数据，并将结果数据存储到对应检测批次下，之后通过与标准库的对比对待检品定级。 (3)分级评测过程：对比待检品与专家库中不同等级传感器数据，评测烟叶淳化等级；分设备数据采集、数据存储、数据展示、淳化分析、样品分级、自定义采样点、数据导出几个功能。 - 需解决的关键技术问题： （1）气体传感器技术的研究应用：电化学传感器有工作电极和反电极加上相应的电解液，构成了一套气体氧化还原系统，当目标气体进入到传感器内部，气体在工作电极上进行氧化/还原反应，而反电极进行相对应的还原/氧化，从而产生电荷移动，外电路对其进行电流检测，从而确定目标气体的浓度。半导体传感器：半导体传感器采用加热原理，目标气体到达传感器基材上，在高温的条件下，发生燃烧，从而使传感器本体电阻发生变化，通过外部负载电阻相应的电压变化来确定气体浓度大小。红外传感器：根据烟雾对特定波段红外辐射的吸收作用，通过对透过测量室的辐射能量的增加或减弱，从而检测出烟雾的浓度。 （2）数据模型建立：收集到传感器AD原始信号后，这些值并没有任何实际意义，要将这些值与实际评级挂钩，之间有相应的对应算法和阈值区间，这个数据模型需要在初期通过收集到的原始电信号和淳化品级数据通过经验比对与数学模型建立客观关系。有了这个计算模型，AD信号将和淳化评级直接挂钩，这个模型算法是该项目的技术关键。

十二、项目实施方案 1. 多元传感探测烟叶醇化装置 本检测台由硬件信号采集板以及上位机分析软件组成，硬件供电电压：DC5V;气箱容积：24L，传感器数量：4*16pcs，通讯接口：RS485；硬件部分由传感器测试板，托盘，气箱共同组成。向气罩内通入批次烟叶燃烧气体后，经风扇将气体搅拌均匀，采集系统测试传感器输出信号电压，经USART-RS485-USB模块将数据发送至上位机进行批量分析处理。 - 烟叶淳化综合分析软件 分标准库管理、检测库管理、和检测过程（数据采集、存储、展示、淳化分析、样品分级、自定义采样点、数据导出）几个子系统。 标准库管理子系统：管理专家淳化结果数据，建立产地、品种、品质不同醇化时长的烟叶模型数据库，并存储不同醇化周期对应阈值。研究人员拿到专家分级后的烟叶后，使用淳化检测装置产生烟叶对应的烟雾原始电信号、淳化结果数据，然后将结果数据存储到相应的标准中。 检测库管理子系统：管理检测成果，研究人员拿到待检烟叶后使用淳化检测装置生成对应的原始电信号、淳化结果数据，并将结果数据存储到对应检测批次下，之后通过与标准库的对比对待检品定级。 检测过程子系统：分数据采集、存储、展示、淳化分析、样品分级、自定义采样点、数据导出几个功能。采集功能，通过RS485-USB模块读取检测台上四类传感器电压AD值；存储功能，将采集到的AD信号分批次、类别、时间存储到网络数据库中；展示功能，将采集到的AD信号转化成对应浓度并展示到界面上；分析功能，即对采集到的气体AD数据进行分析处理的过程，过程中依据特定算法产生相应烟叶淳化结果数据；分级功能，依据标准库指标对淳化结果数据对样品分级、分色显示，然后用户可根据颜色区块直观判断烟叶淳化品级；采样点功能，按照用户设定的采样时间点收集原始AD信号和淳化结果数据；导出功能，将详细AD数据、电压数据、淳化结果数据、采样点数据导出成EXCEL文件，方便用户后期数据的收集、处理、归档等；历史数据管理功能管理检测过的批次数据。 同时软件也可定位成支持量产的软件，例如支持空格暂停、空格继续、回车重新下一轮等快捷键操作，降低使用中操作的复杂度、难度。 - 烟叶淳化分析回归模型 数学模型的创建是建立在一定量的样本研究之后的。收集到传感器AD原始信号后，这些值并没有任何实际意义，要将这些值与实际评级挂钩，之间有相应的对应算法和阈值区间，这个数据模型需要在初期通过收集到的原始电信号和淳化品级数据通过经验比对与数学模型建立客观关系。有了这个计算模型，AD信号将和淳化评级直接挂钩，这个模型算法是该项目的技术关键。

| 十三、项目进度安排及分阶段考核指标 1. 项目启动阶段(鉴定合同后第1-2月) 项目计划下达后，对项目进行招标采购，召开项目启动会，成立项目组织，制定项目实施方案。 验收指标：项目实施方案 2. 项目设计与开发阶段(鉴定合同后第3-6月) 对项目的方案进行详细设计，包括硬件设计、软件设计、整体布局及系统设备通讯程序的开发。 验收指标：产品设计说明书、软件设计说明书、工程图纸、电气图纸 3. 安装调试阶段(鉴定合同后第7-13月) 对系统进行安装并对其各项功能进行调试。 验收指标：整机组装测试、现场安装调试、实验数据采集 4. 验证阶段(鉴定合同后第14-15月) 将研究成果投入实际生产中，制定相应作业指导书。 验收指标：效果验证报告 5. 总结完善阶段(鉴定合同后第16-18月) 对项目进一步完善，进行项目总结，准备验收。 验收指标：项目材料汇编及项目验收申请 |  |
| --- | --- |
| 十四、承担单位（部门）及参加单位（部门）科研基础条件（仪器设备、实验场地）及需要的相关技术条件 1、项目承担单位为河南中烟工业有限责任公司技术中心 河南中烟工业有限责任公司技术中心，拥有一批经验丰富的计量、标准、质检等方面的专业技术人才，设有较先进的仪器设备，具有良好的试验条件与场地。项目参与人员在计量研究、标准化管理、质量监督、生产应用方面拥有多年的工作经验，人员科研能力强，只是结构完善，具有完成该项目的研究能力。 2、 |  |
| 十五、提交成果形式及推广应用方案 (1)提交项目研究报告一份。 - （2）多元传感探测烟叶醇化装置1套； - （3）烟叶醇化综合分析软件一套； （4）发表期刊论文一篇； （5)申请专利一项 ; 推广应用方案：该项目一旦实施成功，将是国内烟草行业在该专业领域的一个新的突破，为烟叶醇化过程的控制提供了一种创新思路。通过验收（鉴定）后，首先选择在河南中烟有限责任公司有条件的烟叶醇化库进行推广应用，进一步推向全国。 |  |
| 十六、项目或课题承担单位（部门）分工 |  |
| 十七、项目或课题承担单位（部门）意见 项目负责人（签字）： 主管领导（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |
| 十八、同行专家评议意见： |  |
| 十九、公司主管领导意见 签 字 年 月 日 |